## IU_Registrar Ejecucion
Seleccione Opción
Registrar Ejecucion | >> |  |  | AÑO | : | 2018 | ↓
Registrar Justificacion UUOO
Reporte de Nivel de Ejecucion |  |  |  | ORGANO RESPONS.: | : | 8E0000.- INTENDENCIA NACIONAL DE ASESORIA LEGAL INTERNA | [11 empty] | ↓
Reporte de Justificacion
|  |  |  | INDICADOR | : | 8.- Nivel de atención de entregables o hitos de control del Proyecto Independiente Optimización del Modelo de Control del IGV | [11 empty] | ↓
|  |  |  | UUOO | : | [META NACIONAL] | [11 empty] | ↓
|  |  |  | META NACIONAL | [9 empty] | JUSTIFICACION : |  |  | <JULIO 2018>
|  |  |  | Mes | Meta Prog. |  |  | Nivel Ejecutado | Avance de Meta |  | Var. | Entre. | Serv. | # | Descripcion |  |  |  | Clase |  | Tipo | Adj.
|  |  |  | ENERO | 98.8 |  |  | Sin Medicion |  |  |  |  | ª | 1 | Se arrastra el retraso desde Julio cuando se entrego un informe con un dia de retrazo por error humano |  |  |  | Evento Extraordinario |  | Sistemas | Ver Archivo
|  |  |  | FEBRERO | 100 |  |  | 101 | 101% |  |  |  | ª
|  |  |  | MARZO | 100 |  |  | 102 | 102% |  |  |  | ª
|  |  |  | ABRIL | 100 |  |  | 151 | 151% |  |  |  | ª
|  |  |  | MAYO | 100 |  |  | 100 | 100% |  |  |  | ª
|  |  |  | JUNIO | Sin Meta | [7 empty] | ª
|  |  |  | JULIO | 100 |  |  | 85 | 85% |  |  |  | ª
|  |  |  | AGOSTO | 100 | [7 empty] | ª
|  |  |  | SEPTIEMBRE | 100 | [7 empty] | ª
|  |  |  | OCTUBRE | 100 | [7 empty] | ª
|  |  |  | NOVIEMBRE | 100 | [7 empty] | ª
|  |  |  | DICIEMBRE | 100 | [7 empty] | ª
|  |  |  | Tipo de Calculo: | DIRECTO |  |  |  |  | GRABAR | [5 empty] | NUEVO |  |  |  | ELIMINAR
AÑO |  | = | Lista todos los años de tabla SIGA
ORGANO RESPONS.: |  | = | Lista todos los Organos Responsables de los Indicadores a los que el USUARIO tiene acceso (el acceso es a indicadores y sus proyectos)
INDICADOR |  |  | Lista todos los indicadores a los que el USUARIO tiene acceso (el acceso es a indicadores y sus proyectos) según el Organo responsable seleccionado
Según el origen de los indicadores pueden ser : PROPOSITO, PRODUCTO, ACCION. Para cada uno de estos casos los indicadores tienen Meta Nacional y quisas Meta Desconcentradas (por UUOO)
Si es PEI no se deben mostrar los indicadores con ejecucion automatica del SIP
UUOO |  | = | [Meta Nacional] + [Lista de UUOO desconcentradas según el Indicador seleccionado]. Dependiendo del indicador apareceran la lista de UUOO si es que el indicador tuviera metas desconcentradas
META NACIONAL |  | = | Lista de Metas programadas Nacional/UUOO para cada mes según el Indicador y UUOO (siempre y cuando no sea Nacional) seleccionado
Columna "Nivel Ejecutado": Casos en los estara NO HABILITADO para edicion (por prioridad):
Si el indicador NO TIENE META PROGRAMADA para un mes especifico (1.Sin Meta y 3.Sin Meta/Sin Medicion)
Si el indicador NO REQUIERE EJECUCION para un mes especifico (2.Sin Medicion y 3.Sin Meta/Sin Medicion)
Si el indicador esta CERRADO para un mes especifico (2.Sin Medicion y 3.Sin Meta/Sin Medicion)
Si el indicador es de TIPO ENTREGABLE con NIVEL DE EJECUCION AUTOMATICA
Si el indicador es de TIPO SERVICIO
Columna "Avance de Meta": Si no existe valor la celda es blanca. Si el valor es <1 la celda es Roja y si es >=1 es Verda.
Columna "Var": Si es de Tipo Variable (cod_clase_ind=01) y tiene variables en el indicador, UUOO y mes seleccionado se habilitara boton.
Columna "Entre.": Si es de Tipo Entregable (cod_clase_ind=02) y tiene entregables en el indicador, UUOO y mes seleccionado se habilitara boton.
Columna "Serv.": Si es de Tipo Servicio (ind_servicio=1) siempre se habilitara el boton ya que el calculo es automatico para estos indicadores. Solo visible para Meta Nacional
JUSTIFICACION : |  |  | Justificaciones del indicador según el mes seleccionado. Según el estado del mes se podra habilitar o NO el registro/edicion de las justificaciones
Si la Meta es Nacional : el organo responsanble registra las Justificaciones
Si la Meta es por UUOO : el organo responsanble NO registra las Justificaciones. La UUOO lo debe de registrar en otra interfaz

## IU_Registrar_Justificacion_UUOO
Seleccione Opción
Registrar Ejecucion |  |  |  | AÑO | : | 2018 | ↓
Registrar Justificacion UUOO | >>
Reporte de Nivel de Ejecucion |  |  |  | INDICADOR | : | 8.- Nivel de atención de entregables o hitos de control del Proyecto Independiente Optimización del Modelo de Control del IGV | [7 empty] | ↓
Reporte de Justificacion
|  |  |  | UUOO | : | [8 empty] | ↓
|  |  |  | META UUOO: | [5 empty] | JUSTIFICACION : |  |  | <JULIO 2018>
|  |  |  | Mes | Meta Progr. |  |  | Nivel Ejecutado | Avance de Meta | # | Descripcion |  |  |  | Clase |  | Tipo | Adj.
|  |  |  | ENERO | 98.8 |  |  | Sin Medicion |  | 1 | Se arrastra el retraso desde Julio cuando se entrego un informe con un dia de retrazo por error humano |  |  |  | Evento Extraordinario |  | Sistemas | Ver Archivo
|  |  |  | FEBRERO | 100 |  |  | 101 | 101%
|  |  |  | MARZO | 100 |  |  | 102 | 102%
|  |  |  | ABRIL | 100 |  |  | 151 | 151%
|  |  |  | MAYO | 100 |  |  | 100 | 100%
|  |  |  | JUNIO | Sin Meta
|  |  |  | JULIO | 100 |  |  | 85 | 85%
|  |  |  | AGOSTO | 100
|  |  |  | SEPTIEMBRE | 100
|  |  |  | OCTUBRE | 100
|  |  |  | NOVIEMBRE | 100
|  |  |  | DICIEMBRE | 100
|  |  |  | Tipo de Calculo: | DIRECTO | [6 empty] | NUEVO |  |  |  | ELIMINAR
AÑO |  | = | Lista todos los años de tabla SIGA
INDICADOR |  | = | Lista de Indicadores con Meta Desconcentrada
UUOO |  | = | Lista de UUOO en los que el usuario es responsable de las Justificaciones ((T01Parametro 3032)
META UUOO: |  | = | Lista de Metas Desconcentradas programadas para cada mes según el Indicador y UUOO seleccionado
JUSTIFICACION : |  | = | Justificaciones del indicador según el mes seleccionado. Según el estado del mes se podra habilitar o NO el registro/edicion de las justificaciones

## IU_Mnt_Justificacion
REGISTRO DE JUSTIFICACION <SIP/PEI/POI> | [18 empty] | OBJETIVO DE LA INTERFAZ
REGISTRAR justificaciones de metas Nacional y/o Desconcentrada cuando los indicadores tienen incumplimiento o sobreIncumplimiento
| AÑO | : | 2018 |  |  | MES: | ENERO |  |  | ↓ |  |  |  |  | ESTADO: |  | ACTIVO | ↓ | Llamada por IU_Registrar Ejecucion y IU_Registrar_Justificacion_UUOO
| INDICADOR: |  | 8.- Nivel de atención de entregables o hitos de control del Proyecto Independiente Optimización del Modelo de Control del IGV | [14 empty] | ↓
| UUOO | : | [META NACIONAL] | [14 empty] | ↓
| CLASE: | : | PROBLEMA OPERATIVO | [6 empty] | ↓ |  | TIPO: |  | NORMATIVO (POR PROCESO) |  |  |  | ↓
| DESCRIP.: | :
| ARCHVOS : | : | 
[13 empty] | GRABAR |  |  | SALIR
TABLA DE JUSTIFICACIONES
METAS_PROD_ASOCIADAS_VER | [10 empty] | Valores Independientes | [6 empty] | Valores Dependientes del Origen
NOMBRE COLUMNA |  |  |  | ID | TIPO DE DATOS |  |  | PRIMARY | NULO | [8 empty] | Si indicador es de PROPOSITO |  | Si indicador es de PRODUCTO | Si indicador es de ACCION
COD_JUSTIFICACION |  |  |  | 1 | NUMBER (10) |  |  | 1 | N |  | Max(cod_Justificacion) + 1
DES_TIPO |  |  |  | 2 | VARCHAR2 (15 Byte) |  |  |  | Y | [8 empty] | "PROPÓSITO" |  | "PRODUCTO" | "ACCIÓN"
COD_UBG |  |  |  | 3 | CHAR (3 Byte) |  |  |  | Y | [8 empty] | IND_RESULTADO_ANNO.CODI_PROY_PRY |  | IND_PRODUCTO_ANNO.CODI_PROY_PRY | METAS_PROD_ANNO.CODI_PROY_PRY
COD_META_UBG |  |  |  | 4 | CHAR (2 Byte) |  |  |  | Y | [8 empty] | IND_RESULTADO_ANNO.CODI_META_PRY |  |  | METAS_PROD_ANNO.CODI_PROD_PRD
ANN_META |  |  |  | 5 | CHAR (4 Byte) |  |  |  | Y |  | Año del Indicador
COD_PRODUCTO |  |  |  | 6 | CHAR (2 Byte) |  |  |  | Y | [10 empty] | IND_PRODUCTO_ANNO.CODI_PROD_PRD | METAS_PROD_ANNO.CODI_PROD_PRD
COD_META_PRODUCTO |  |  |  | 7 | CHAR (2 Byte) |  |  |  | Y | [10 empty] | IND_PRODUCTO_ANNO.CODI_INDI_PRD
USER_CREA |  |  |  | 8 | VARCHAR2 (30 Byte) |  |  |  | Y |  | AutoSeteado
FECH_CREA |  |  |  | 9 | DATE |  |  |  | Y |  | AutoSeteado
USER_MODI |  |  |  | 10 | VARCHAR2 (30 Byte) |  |  |  | Y |  | AutoSeteado
FECH_MODI |  |  |  | 11 | DATE |  |  |  | Y |  | AutoSeteado
COD_ACCION |  |  |  | 12 | CHAR (2 Byte) |  |  |  | Y | [11 empty] | METAS_PROD_ANNO.CODI_META_MET
COD_SEDE |  |  |  | 13 | CHAR (3 Byte) |  |  |  | Y |  | Si la Justi. Es de meta Nacional "", sino sede de UUOO
NUM_INDICADOR |  |  |  | 14 | VARCHAR2 (10 Byte) |  |  |  | Y |  | Numero del Indicador
ANN_INDICADOR |  |  |  | 15 | VARCHAR2 (10 Byte) |  |  |  | Y |  | Tipo Plan-Año Indicador (Ejm.POI-2018)
COD_CLASE |  |  |  | 16 | CHAR (2 Byte) |  |  |  | Y |  | Ingresado por el usuario (T01Parametro 5011)
COD_TIPO |  |  |  | 17 | CHAR (2 Byte) |  |  |  | Y |  | Ingresado por el usuario (T01Parametro 5012)
DES_DESCRIPCION |  |  |  | 18 | VARCHAR2 (2000 Byte) |  |  |  | Y |  | Ingresado por el usuario
NUM_ARCHIV_ADJUNTO |  |  |  | 19 | VARCHAR2 (10 Byte) |  |  |  | Y |  | Ingresado por el usuario
COD_UUOO |  |  |  | 20 | CHAR (4 Byte) |  |  |  | Y |  | Si la Justi. Es de meta Nacional "0000", sino el codigo UUOO
COD_MES |  |  |  | 21 | CHAR (2 Byte) |  |  |  | Y |  | Mes del Indicador
IND_DEL |  |  |  | 22 | CHAR (1 Byte) |  |  |  | Y |  | 1 = Activo , 0=Inactivo
VAL_BACKUP |  |  |  | 23 | VARCHAR2 (10 Byte) |  |  |  | Y
COD_USUA_CREA |  |  |  | 24 | VARCHAR2 (30 Byte) |  |  |  | Y |  | Usuario que crea
FEC_CREA |  |  |  | 25 | DATE |  |  |  | Y |  | Fecha de creacion
COD_USUA_MODI |  |  |  | 26 | VARCHAR2 (30 Byte) |  |  |  | Y |  | Usuario que modifica
FEC_MODI |  |  |  | 27 | DATE |  |  |  | Y |  | Fecha de modificacion
COD_AO_CENTROCOSTO |  |  |  | 28 | NUMBER |  |  |  | Y |  | Solo para POI: Codigo de AO_CC
COD_JUSTIFICA_REF |  |  |  | 29 | NUMBER |  |  |  | Y |  | Solo para PEI: Codigo de la justificacion SIP que la origino

## IU_Mnt_Entregable
REGISTRO DE ENTREGABLES - EJECUCIÓN | [19 empty] | OBJETIVO DE LA INTERFAZ
ACTUALIZAR datos de la EJECUCION los entregables
| AÑO |  | : | 2018 |  |  | MES: | ENERO |  |  | ↓ | [8 empty] | Llamada por IU_Registrar Ejecucion.
| INDICADOR: |  |  | 8.- Nivel de atención de entregables o hitos de control del Proyecto Independiente Optimización del Modelo de Control del IGV | [14 empty] | ↓
| UUOO |  | : | [META NACIONAL] | [14 empty] | ↓
| Nro | ENTREGABLE | [9 empty] | FECHA MAX. | FECHA |  | OBSERVACIONES |  | ADJ. | CALC.
[12 empty] | PRESENTA. | ENTREGAB.
| 01 | H: DESARROLLO DEL SISTEMA DE AUTORIZACIÓN DE CDP CON NUEVOS REQUISITOS | [9 empty] | 2018-07-31 |  |  |  |  |  | S
| 02 | H: DESARROLLO DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE PERFIL DE RIESGO | [9 empty] | 2018-07-31 |  |  |  |  |  | S
| 03 | H: UNIFORMIZAR EL MODELO DE CONTROL DE COMPROBANTE DE PAGO | [9 empty] | 2018-07-31 |  |  |  |  |  | S
| 04 | H: ELABORAR PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE CONTROL DE CAMPO | [9 empty] | 2018-07-31 |  |  |  |  |  | S
| 05 | H: PRIORIZACIÓN INCONSISTENCIAS PARA LAS ALERTAS Y SUS TRATAMIENTOS | [9 empty] | 2018-07-31 |  |  |  |  |  | S
| 06 | H: MODELAMIENTO SISTEMA DE ALERTAS | [9 empty] | 2018-07-31 |  |  |  |  |  | S
[14 empty] | GRABAR |  | SALIR
TABLA DE ENTREGABLES
T5841INDENTMETA | [11 empty] | Valores Independientes | [5 empty] | Valores Dependientes del Origen
NOMBRE COLUMNA |  |  |  |  | ID | TIPO DE DATOS |  |  | PRIMARY | NULO | [7 empty] | Si indicador es de PROPOSITO |  |  | Si indicador es de PRODUCTO | Si indicador es de ACCION
COD_INDENTMETA |  |  |  |  | 1 | NUMBER (20) |  |  | 1 | N
COD_PROYECTO |  |  |  |  | 2 | CHAR (3 Byte) |  |  |  | Y | [7 empty] | IND_RESULTADO_ANNO.CODI_PROY_PRY |  |  | IND_PRODUCTO_ANNO.CODI_PROY_PRY
COD_PRODUCTO |  |  |  |  | 3 | CHAR (2 Byte) |  |  |  | Y | [10 empty] | IND_PRODUCTO_ANNO.CODI_PROD_PRD
COD_ACCION |  |  |  |  | 4 | CHAR (2 Byte) |  |  |  | Y
COD_INDICADOR |  |  |  |  | 5 | VARCHAR2 (2 Byte) |  |  |  | Y | [7 empty] | IND_RESULTADO_ANNO.CODI_META_PRY |  |  | IND_PRODUCTO_ANNO.CODI_INDI_PRD
IND_ORIGEN |  |  |  |  | 6 | CHAR (1 Byte) |  |  |  | Y | [7 empty] | "P"= Proposito |  |  | "R"=Producto
NUM_INDICADOR |  |  |  |  | 7 | VARCHAR2 (10 Byte) |  |  |  | Y |  | Numero del Indicador
ANN_INDICADOR |  |  |  |  | 8 | VARCHAR2 (4 Byte) |  |  |  | Y |  | Año del Indicador
COD_UUOO |  |  |  |  | 9 | VARCHAR2 (4 Byte) |  |  |  | Y |  | Si es meta Nacional "0000", sino el codigo UUOO
MES_INDENTMETA |  |  |  |  | 10 | CHAR (2 Byte) |  |  |  | Y |  | Mes de Entregable
NUM_ENTREGABLE |  |  |  |  | 11 | VARCHAR2 (2 Byte) |  |  |  | Y |  | Nro de Entregable dentro del Mes según el Indicador y UUOO
NOM_ENTREGABLE |  |  |  |  | 12 | VARCHAR2 (200 Byte) |  |  |  | Y |  | Descripcion del Entregable
FEC_MAX_PRESENTA |  |  |  |  | 13 | DATE |  |  |  | Y |  | Fecha de Presentacion
FEC_ENTREGABLE |  |  |  |  | 14 | DATE |  |  |  | Y |  | Ingresado por el usuario
OBS_ENTREGABLE |  |  |  |  | 15 | VARCHAR2 (400 Byte) |  |  |  | Y |  | Ingresado por el usuario
NUM_ARCHIV_ADJUNTO |  |  |  |  | 16 | VARCHAR2 (10 Byte) |  |  |  | Y |  | Ingresado por el usuario
COD_USUREGIS |  |  |  |  | 17 | VARCHAR2 (30 Byte) |  |  |  | Y
FEC_REGIS |  |  |  |  | 18 | DATE |  |  |  | Y
COD_USUMODIF |  |  |  |  | 19 | VARCHAR2 (30 Byte) |  |  |  | Y
FEC_MODIF |  |  |  |  | 20 | DATE |  |  |  | Y
IND_DEL |  |  |  |  | 21 | CHAR (1 Byte) |  |  |  | Y
IND_CALCULO |  |  |  |  | 22 | CHAR (1 Byte) |  |  |  | Y
IND_TIPOENT |  |  |  |  | 23 | CHAR (1 Byte) |  |  |  | Y
COD_INDENTMETA_AO |  |  |  |  | 24 | NUMBER (20) |  |  |  | Y
COD_INDENTMETA_OEI |  |  |  |  | 25 | NUMBER (20) |  |  |  | Y
COD_INDENTMETA_AEI |  |  |  |  | 26 | NUMBER (20) |  |  |  | Y

## IU_Mnt_Variables
REGISTRO DE VARIABLES - EJECUCION | [20 empty] | OBJETIVO DE LA INTERFAZ
ACTUALIZAR datos de EJECUCION de Variables
| AÑO: |  | 2018 |  |  | MES: | ENERO |  |  | ↓ | [10 empty] | Llamada por IU_Registrar Ejecucion.
| INDICADOR: |  | 8.- Nivel de atención de entregables o hitos de control del Proyecto Independiente Optimización del Modelo de Control del IGV | [16 empty] | ↓
| UUOO |  | [META NACIONAL] | [16 empty] | ↓
| Nro | VARIABLE | [10 empty] | META |  |  | META
[13 empty] | PROGR. |  |  | EJECUTADA
| 01 | NUMERADOR
| 02 | DENOMINADOR
[12 empty] | GRABAR |  |  |  |  | SALIR
TABLAS DE VARIABLES
VARIABLES | [10 empty] | METAS DE LAS VARIABLES
T5839INDVARIABLE | [10 empty] | T5840INDVARMETA
NOMBRE COLUMNA |  |  |  | ID | TIPO DE DATOS |  |  | PRIMARY | NULO |  | NOMBRE COLUMNA |  |  | ID | TIPO DE DATOS |  |  | PRIMARY | NULO
COD_INDVARIABLE |  |  |  | 1 | NUMBER (12) |  |  | 1 | N |  | COD_INDVARIABLE |  |  | 1 | NUMBER (12) |  |  | 1 | N
COD_PROYECTO |  |  |  | 2 | CHAR (3 Byte) |  |  |  | Y |  | ANN_INDVARMETA |  |  | 2 | CHAR (4 Byte) |  |  | 2 | N
COD_PRODUCTO |  |  |  | 3 | CHAR (2 Byte) |  |  |  | Y |  | MES_INDVARMETA |  |  | 3 | CHAR (2 Byte) |  |  | 3 | N
COD_ACCION |  |  |  | 4 | CHAR (2 Byte) |  |  |  | Y |  | COD_UUOO |  |  | 4 | CHAR (4 Byte) |  |  | 4 | N
COD_INDICADOR |  |  |  | 5 | VARCHAR2 (50 Byte) |  |  |  | Y |  | VAL_PROGRAMADO |  |  | 5 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
IND_ORIGEN |  |  |  | 6 | CHAR (1 Byte) |  |  |  | Y |  | VAL_EJECUTADO |  |  | 6 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
NUM_VARIABLE |  |  |  | 7 | VARCHAR2 (2 Byte) |  |  |  | Y |  | COD_USUREGIS |  |  | 7 | VARCHAR2 (30 Byte) |  |  |  | Y
NOM_VARIABLE |  |  |  | 8 | VARCHAR2 (200 Byte) |  |  |  | Y |  | FEC_REGIS |  |  | 8 | DATE |  |  |  | Y
COD_USUREGIS |  |  |  | 9 | VARCHAR2 (30 Byte) |  |  |  | Y |  | COD_USUMODIF |  |  | 9 | VARCHAR2 (30 Byte) |  |  |  | Y
FEC_REGIS |  |  |  | 10 | DATE |  |  |  | Y |  | FEC_MODIF |  |  | 10 | DATE |  |  |  | Y
COD_USUMODIF |  |  |  | 11 | VARCHAR2 (30 Byte) |  |  |  | Y |  | IND_DEL |  |  | 11 | CHAR (1 Byte) |  |  |  | Y
FEC_MODIF |  |  |  | 12 | DATE |  |  |  | Y
IND_DEL |  |  |  | 13 | CHAR (1 Byte) |  |  |  | Y

## IU_Mnt_Servicios
REGISTRO DE SERVICIOS - EJECUCION | [15 empty] | OBJETIVO DE LA INTERFAZ
ACTUALIZAR datos de EJECUCION de Servicios
| AÑO: |  | 2018 |  |  | MES: | ENERO |  |  | ↓ | [5 empty] | Llamada por IU_Registrar Ejecucion.
| INDICADOR: |  | 6.- Nivel de disponibilidad de los servicios críticos | [11 empty] | ↓
| COD. | SERVICIO | [9 empty] | Meta Progr. | Nivel Ejecutado
| 01 | GUÍA DE REMISIÓN GRANDES EMISORES | [9 empty] | 99.5
| 02 | COMPROBANTES DE PERCEPCIÓN ELECTRÓNICA PORTAL | [9 empty] | 99.5
| 03 | RETENCIONES Y PERCEPCIONES GRANDES EMISORES | [9 empty] | 99.5
| 04 | TOTAL 26 SERVICIOS CRÍTICOS | [9 empty] | 99.8
[11 empty] | GRABAR |  |  | SALIR
TABLA DE PROGRAMACION DE SERVICIOS
METAS_PRODUCTOS_VER
NOMBRE COLUMNA |  |  |  | ID | TIPO DE DATOS |  |  | PRIMARY | NULO
CODI_PROY_PRY |  |  |  | 1 | CHAR (3 Byte) |  |  |  | Y
CODI_PROD_PRD |  |  |  | 2 | CHAR (2 Byte) |  |  |  | Y
CODI_META_MET |  |  |  | 3 | CHAR (2 Byte) |  |  |  | Y
CODI_VERS_PRY |  |  |  | 4 | CHAR (4 Byte) |  |  |  | Y
CODI_MEDI_UND |  |  |  | 5 | CHAR (3 Byte) |  |  |  | Y
DESC_META_MET |  |  |  | 6 | VARCHAR2 (250 Byte) |  |  |  | Y
CANT_META_MET |  |  |  | 7 | NUMBER (10,2) |  |  |  | Y
PERI_ANNO_MET |  |  |  | 8 | VARCHAR2 (20 Byte) |  |  |  | Y
FLAG_CUAN_MET |  |  |  | 9 | CHAR (1 Byte) |  |  |  | Y
ANNO_META_INI |  |  |  | 10 | CHAR (4 Byte) |  |  |  | Y
DURA_META_INI |  |  |  | 11 | NUMBER (5,2) |  |  |  | Y
NUME_APRO_MCL |  |  |  | 12 | NUMBER (2) |  |  |  | Y
DESC_LARG_MET |  |  |  | 13 | VARCHAR2 (500 Byte) |  |  |  | Y
MEDI_VERI_MET |  |  |  | 14 | VARCHAR2 (1000 Byte) |  |  |  | Y
USER_CREA |  |  |  | 15 | VARCHAR2 (30 Byte) |  |  |  | Y
FECH_CREA |  |  |  | 16 | DATE |  |  |  | Y
USER_MODI |  |  |  | 17 | VARCHAR2 (30 Byte) |  |  |  | Y
FECH_MODI |  |  |  | 18 | DATE |  |  |  | Y
COD_TIPOPLAN |  |  |  | 19 | VARCHAR2 (3 Byte) |  |  |  | Y
IND_ORIGEN |  |  |  | 20 | CHAR (1 Byte) |  |  |  | Y
NUM_INDICADOR |  |  |  | 21 | VARCHAR2 (4 Byte) |  |  |  | Y
ANN_INDICADOR |  |  |  | 22 | VARCHAR2 (4 Byte) |  |  |  | Y
COD_UUOO |  |  |  | 23 | CHAR (4 Byte) |  |  |  | Y
COD_INDICADOR |  |  |  | 24 | CHAR (2 Byte) |  |  |  | Y
COD_SERVICIO |  |  |  | 25 | CHAR (2 Byte) |  |  |  | Y
DES_SERVICIO |  |  |  | 26 | VARCHAR2 (200 Byte) |  |  |  | Y
IND_SERVICIO |  |  |  | 27 | CHAR (1 Byte) |  |  |  | Y
VAL_PROG00 |  |  |  | 28 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_EJEC00 |  |  |  | 29 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_PROG01 |  |  |  | 30 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_EJEC01 |  |  |  | 31 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_PROG02 |  |  |  | 32 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_EJEC02 |  |  |  | 33 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_PROG03 |  |  |  | 34 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_EJEC03 |  |  |  | 35 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_PROG04 |  |  |  | 36 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_EJEC04 |  |  |  | 37 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_PROG05 |  |  |  | 38 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_EJEC05 |  |  |  | 39 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_PROG06 |  |  |  | 40 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_EJEC06 |  |  |  | 41 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_PROG07 |  |  |  | 42 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_EJEC07 |  |  |  | 43 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_PROG08 |  |  |  | 44 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_EJEC08 |  |  |  | 45 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_PROG09 |  |  |  | 46 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_EJEC09 |  |  |  | 47 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_PROG10 |  |  |  | 48 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_EJEC10 |  |  |  | 49 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_PROG11 |  |  |  | 50 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_EJEC11 |  |  |  | 51 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_PROG12 |  |  |  | 52 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_EJEC12 |  |  |  | 53 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_PROG13 |  |  |  | 54 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
VAL_EJEC13 |  |  |  | 55 | NUMBER (16,4) |  |  |  | Y
IND_DEL |  |  |  | 56 | CHAR (1 Byte) |  |  |  | Y
IND_AFECTACAL |  |  |  | 57 | CHAR (1 Byte) |  |  |  | Y

## IU_Rpt_Ejecucion
FALTA TERMINAR PROPUESTA
Seleccione Opción
Registrar Ejecucion | >> |  | AÑO | : | 2018 | ↓ | MES: | NOVIEMBRE | ↓
Registrar Justificacion UUOO
Reporte de Nivel de Ejecucion | >> |  | ORGANO RESPONS.: | : | 7B0000.- INTENDENCIA NACIONAL DE GESTIÓN DE PROCESOS | [5 empty] | ↓
Reporte de Justificacion
|  | ª | NIVEL DE EJECUCION SIP | [8 empty] | ª | INFORME DE ACTIVIDAD OPERATIVA | ª | NIVEL DE EJECUCION PEI
|  |  | Ver Adjuntos | [11 empty] | Ver Adjuntos
FIRMAR

## IU_Rpt_Justificacion
FALTA TERMINAR PROPUESTA
Seleccione Opción
Registrar Ejecucion | >> |  | AÑO | : | 2019 | ↓ | MES: | ENERO | ↓
Registrar Justificacion UUOO
Reporte de Nivel de Ejecucion |  |  | ORGANO RESPONS.: | : | 1C0000.- ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | [5 empty] | ↓
Reporte de Justificacion | >>
|  | ª | REPORTE DE JUSTIFICACION SIP | [8 empty] | ª | REPORTE DE JUSTIFICACION PEI
|  |  | Ver Adjuntos | [9 empty] | Ver Adjuntos
FIRMAR

## Colores (hidden)
Por Defecto | rgb(216,232,245)
Sin Meta | RGB(31,73,125)
Sin Medicion | RGB(79,129,189)

## Columas_Metas (hidden)
| META_NACIONAL_PRODUCTO | Observacion | BackColor
Datos Mostrados | NOMBRE_MES
| PROGRAMADO |  | Si PROGRA_LOCK =1 toma el color COLOR_SIN_META, sino COLOR_POR_DEFECTO
| EJECUTADO | Editable si EDICION_INABILITADO=0 | SI AVANCE_LOCK=1 toma el color de COLOR_SIN_MEDICION. Si es editable toma el color blanco sino COLOR_POR_DEFECTO
AVANCE
Primary Key | CODI_PROY_PRY
CODI_PROD_PRD
CODI_INDI_PRD
ANNO_INDI_PRD
COD_MES
Datos Ocultos | NUM_INDICADOR
PORC_AVANCE
SOBRE_INCUM
PROGRA_LOCK
AVANCE_LOCK
CERRADO
IND_ENTREGABLE
IND_SERVICIO
IND_VARIABLE
CANT_ENTREGABLE
EDICION_INABILITADO
COLOR_SIN_META
COLOR_SIN_MEDICION
COLOR_POR_DEFECTO
COLOR_SIN_META
COLOR_SIN_MEDICION

## Listas (hidden)
ORGANO RESPONS.: | INDICADORES | LISTA DESCONCENTRADAS (SEGÚN INDICADOR) | CLASE DE JUSTIFICACION | TIPO DE JUSTIFICACION POI
1C0000.- ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | 1.- Recaudación Neta por Tributos Internos | [META NACIONAL] | PROBLEMA OPERATIVO | GESTIÓN (UUOO)
1L0000.- PROCURADURÍA PÚBLICA | 2.- Nivel de atención de entregables o hitos de control del Programa de Transformación Digital | 7D0000.- INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES - IPCN | RIESGO OPERATIVO | NORMATIVO (POR PROCESO)
1M0000.- SECRETARÍA INSTITUCIONAL | 3.- Tiempo Total de Liberación de Mercancías de Importación (TTLM) | 7E0000.- INTENDENCIA LIMA | BUENA PRÁCTICA | ADMINISTRATIVO
1P0000.- OFICINA DE FORTALECIMIENTO ETICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 4.- Nivel de Cumplimiento de Entregables INER - INGP | 7E0900.- OFICINA ZONAL DE HUACHO | EVENTO EXTRAORDINARIO | SISTEMAS
1S0000.- INSTITUTO ADUANERO Y TRIBUTARIO | 5.- Nivel de Cumplimiento de Entregables - INDIA | 7F0000.- INTENDENCIA REGIONAL AREQUIPA |  | PERSONAL (RRHH)
1U0000.- INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 6.- Nivel de disponibilidad de los servicios críticos | 7F0900.- OFICINA ZONAL JULIACA |  | LEGAL
1V0000.- OFICINA NACIONAL DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS | 7.- Nivel de confianza que genera la SUNAT en la ciudadanía (usuarios y no usuarios) | 7G0000.- INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD |  | SOCIAL(PAROS, PROTESTAS, SAQUEOS, ETC)
300010.- PROG. DE FACILITACION ADUANERA, SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA-FAST | 8.- Nivel de atención de entregables o hitos de control del Proyecto Independiente Optimización del Modelo de Control del IGV | 7G0800.- OFICINA ZONAL CHIMBOTE |  | OTROS
310000.- INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO E INNOVACIÓN ADUANERA | 9.- Nivel de atención de entregables normativos programados - INJT | 7G0900.- OFICINA ZONAL DE HUARAZ
320000.- INTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL ADUANERO | 10.- Tasa de cumplimiento de presentación de las declaraciones determinativas | 7I0000.- INTENDENCIA REGIONAL PIURA
340000.- INTENDENCIA NACIONAL JURÍDICO ADUANERA | 11.- Tasa de Cumplimiento de presentación de Libros Electrónicos | 7I0900.- OFICINA ZONAL TUMBES
700010.- PROGRAMA TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 12.- Tasa de Cumplimiento de emisión de Comprobantes de Pagos Electrónicos | 7J0000.- INTENDENCIA REGIONAL CUSCO | TIPO DE CALCULO
700020.- PROG.MEJ.CTROL.BIEN.USADOS.FABR.DROGAS.ILIC Y MINERIA ILEGAL | 13.- Optimización de la Efectividad de la Selección de Contribuyentes Fiscalizados | 7K0000.- INTENDENCIA REGIONAL ICA | INVERSO
700081.- PROYECTO INDEPENDIENTE OPTIMIZACION DEL MODELO CONTROL DEL IGV | 14.- Tasa de Efectividad de las Acciones de Fiscalización | 7L0000.- INTENDENCIA REGIONAL TACNA | DIRECTO
7A0000.- INTENDENCIA NACIONAL DE ESTRATEGIAS Y RIESGOS | 15.- Casos Emblemáticos | 7M0000.- INTENDENCIA REGIONAL LORETO | RODO DIRECTO
7B0000.- INTENDENCIA NACIONAL DE GESTIÓN DE PROCESOS | 16.- Nivel de atención de entregables o hitos de control del Programa Facilitación Aduanera, Seguridad y Transparencia - FAST | 7M0800.- OFICINA ZONAL UCAYALI | RODO INVERSO
7C0000.- INTENDENCIA NACIONAL DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS | 17.- Nivel de atención de entregables normativos programados- INJA | 7M0900.- OFICINA ZONAL SAN MARTIN | META NEGATIVA
7T0000.- INTENDENCIA NACIONAL JURÍDICO TRIBUTARIA | 18.- Número de Planes de Acción suscritos para la firma de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo | 7N0000.- INTENDENCIA REGIONAL JUNÍN | RANGO DIRECTO
800006.- PROYECTO INDEPEND. SIST.INTEG. DE GESTION Y ADMINISTRACION | 19.- Número de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo suscritos | 7N0900.- OFICINA ZONAL HUANUCO | RANGO INVERSO
801000.- OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | 20.- Nuevos Operadores Económicos Autorizados (OEA) | 7O0000.- INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO
808000.- OFICINA DE GESTIÓN Y MEJORA | 21.- Acciones de control programadas y ejecutadas contra el Tráfico Ilícito de Drogas | 7P0000.- INTENDENCIA REGIONAL CAJAMARCA
8A0000.- INTENDENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS | 22.- Resultado de las acciones en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas | 7Q0000.- INTENDENCIA REGIONAL MADRE DE DIOS
8B0000.- INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN | 23.- Trazabilidad en el control de Insumos Químicos con riesgo de desvío al Tráfico Ilícito de Drogas (TID) | 7R0000.- INTENDENCIA REGIONAL LAMBAYEQUE
8C0000.- INTENDENCIA NACIONAL DE FINANZAS Y PATRIMONIO | 24.- Nivel de atención de entregables o hitos de control del Programa Mejora del Control de los Bienes Usados en la Fabricación de Drogas Ilícitas y en la Minería Ilegal
8E0000.- INTENDENCIA NACIONAL DE ASESORIA LEGAL INTERNA | 25.- Entregables informáticos atendidos en plazo
8F0000.- UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | 25.1.- Entregables informáticos atendidos en plazo - Modela. Req.
8G0000.- UE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SUNAT - MSI | 25.2.- Entregables informáticos atendidos en plazo - Puesta Prod. | TIPO DE META
| 26.- Disponibilidad de los servicios críticos internos | NACIONAL
| 27.- Promedio de tiempo de atención de Quejas-Reclamos y sugerencias | POR UUOO
28.- Sentencias Judiciales con condena a pena efectiva
| 29.- Nivel de Resultado favorable de Resoluciones Administrativas y Sentencias Judiciales | MESES
| 29.1.- Nivel de resultado favorable de Resoluciones Administrativas y Sentencias Judiciales - en Monto | META HISTORICA
| 29.2.- Nivel de resultado favorable de Resoluciones Administrativas y Sentencias Judiciales - en Cantidad | ENERO
| 30.- Estudios e investigaciones de índole tributario y aduaneros realizados | FEBRERO
| 31.- Atención de entregables priorizados de Planeamiento y Organización | MARZO
| 32.- Nivel de ejecución del Plan de Capacitación Institucional correspondiente al IAT | ABRIL
| 33.- Nivel de ejecución del Plan de Cultura Tributaria y Aduanera correspondiente al IAT | MAYO
| 34.- Comprensión de los mensajes de las campañas publicitarias realizadas por la SUNAT a través de medios masivos (televisión, radio, prensa escrita, internet, medios alternativos, otros) | JUNIO
| 35.- Cobertura publicitaria de las principales campañas de la SUNAT realizados en medios masivos (televisión, radio, prensa escrita, internet, medios alternativos, otros) | JULIO
| 36.- Nivel de Difusión de Temas Institucionales en Medios de Comunicación (Prensa Escrita, Radio, TV y portales informativos de internet) en Lima | AGOSTO
| 37.- Cumplimiento de entregables-Gestión de Convenios de Cooperación Técnica e Intercambio de Información, Convenios suscritos | SEPTIEMBRE
| 38.- Nivel de atención de solicitudes de apoyo evaluadas y programadas dentro de los 5 días hábiles de su recepción | OCTUBRE
| 39.- Nivel de atención de los servicios de control simultáneo y posterior en la lucha frontal contra la corrupción | NOVIEMBRE
| 40.- Porcentaje mensual de recepción de denuncias efectuadas por el OCI en el plazo máximo de 4 días hábiles | DICIEMBRE
| 41.- Porcentaje de consultas legales atendidas dentro del plazo | META ANUAL
42.- Nivel de atención de los entregables programados del proyecto de inversión Mejoramiento de la Efectividad del Control Tributario y Aduanero del universo de administrados a nivel nacional
43.- Nivel de Ejecución Presupuestal del proyecto de inversión "Mejoramiento de la Efectividad del Control Tributario y Aduanero del universo de administrados a nivel nacional"
44.- Nivel de atención de entregables o hitos de control del Proyecto Independiente Sistema Integrado de Gestión y Administración
45.- Nivel de cumplimiento de entregables, emisión de normas y procedimientos SNAAF
46.- Porcentaje de Informes de Precalificación notificados en el plazo previsto
47.- Plazo de atención de los requerimientos de personal - "Procesos Fast Track"
48.- Plazo de atención de los requerimientos de personal - "Procesos Convencionales"
49.- Plazo de atención interna de los expedientes de prestaciones económicas
50.- Nivel de satisfacción por los servicios brindados a los usuarios por la INRH
51.- Eficiencia de la atención oportuna
52.- Reducción del stock en custodia de los almacenes de la SUNAT y de terceros a nivel nacional
53.- Cumplimiento de entregables en intervenciones en infraestructura
54.- Medida de ecoeficiencia (Normativa: DS 009-2009-MINAM)
55.- Nivel de atención de entregables de estudios de pre inversión de Proyectos de Inversión
56.- Atención oportuna de expedientes de pago
57.- Nivel de uso de Bienes Muebles Patrimoniales
58.- Nivel de atención de entregables de control de proyectos de inversión en fase de ejecución
59.- Nivel de ejecución presupuestal de proyectos de inversión en fase de ejecución
60.- Nivel de cumplimiento de entregables relacionados a los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres
61.- Nivel de ejecución de actividades del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos 2018 de la SUNAT
62.- Recaudación Bruta por Tributos Internos - RBTI