## Mesas
PROCESO | MESA | TEMA | PERSONAL ASIGNADO |  |  | UBICACIÓN | PLAZOS
|  |  | INSI | INIQBF | PMCBU |  | F. INICIO | F. FIN | cus
ROP | 1 | Grupo de RIN 1, 2, 3, 4 | [6 empty] | 5
|  | Revisar y Aprobar Prototipos con Usuarios |  |  |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-17
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-09-23 | 2019-09-24
| 2 | Grupo de RIN 5,6,7,12 | [6 empty] | 11
|  | Revisar y Aprobar Prototipos con Usuarios |  |  |  |  | 2019-09-25 | 2019-09-26
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-24
| 3 | Grupo de RIN 8, 9,10,11,18 | [6 empty] | 5
|  | Revisar y Aprobar Prototipos con Usuarios |  |  |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-15
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-10-28 | 2019-10-29
| 4 | Grupo de RIN 13,14,15,16,17 | [6 empty] | 7
|  | Revisar y Aprobar Prototipos con Usuarios |  |  |  |  | 2019-10-30 | 2019-10-31
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-11-11 | 2019-11-12
| 5 | Integración con otros MPN | [6 empty] | 8
|  | Revisar y Aprobar Modulos de Externos |  |  |  |  | 2019-11-14 | 2019-11-15
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-12-02 | 2019-12-03
|  | Integración de F2 |  |  |  |  | 2019-12-04 | 2019-12-12
|  | Gestión de Aprobación Administrativa |  |  |  |  | 2019-12-16 | 2019-10-17
ROP | 1 | Grupo de RIN 1
|  | Generar F2 | Pedro Huarache |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-09-16
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-26
| 2 | Grupo de RIN 2, 3, 7, 8, 4, 9, 13
|  | Generar F2 | Edward Rosas |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-09-16
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-26
Grupo de RIN 5, 6, 12, 14, 10, 11
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-09-16
|  | Integración F2 |  |  |  |  | 2019-09-27 | 2019-10-02
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios | Pedro Huarache |  |  |  | 2019-10-03 | 2019-10-15
|  | Gestión de Aprobación Administrativa |  |  |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-17

## reorg ROP conserv Fechas
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras
Mesas | 23 días | mar 17/09/19 | jue 17/10/19
Grupo de RIN 1, 2, 3, 4 | 6 días | mar 17/09/19 | mar 24/09/19
Revisar y Aprobar Prototipos con Usuarios | 1 día | mar 17/09/19 | mar 17/09/19
Revisar y Aprobar F2 con Usuarios | 2 días | lun 23/09/19 | mar 24/09/19 | 3FC+3 días
Grupo de RIN 5,6,7,12 | 7 días | mié 25/09/19 | jue 3/10/19
Revisar y Aprobar Prototipos con Usuarios | 2 días | mié 25/09/19 | jue 26/09/19 | 4
Revisar y Aprobar F2 con Usuarios | 2 días | mié 2/10/19 | jue 3/10/19 | 6FC+3 días
Grupo de RIN 8, 9,10,11,18 | 7 días | mié 25/09/19 | jue 3/10/19
Revisar y Aprobar Prototipos con Usuarios | 2 días | mié 25/09/19 | jue 26/09/19 | 4
Revisar y Aprobar F2 con Usuarios | 2 días | mié 2/10/19 | jue 3/10/19 | 9FC+3 días
Grupo de RIN 13,14,15,16,17 | 4 días | vie 4/10/19 | mié 9/10/19
Revisar y Aprobar Prototipos con Usuarios | 2 días | vie 4/10/19 | lun 7/10/19 | 10
Revisar y Aprobar F2 con Usuarios | 2 días | mar 8/10/19 | mié 9/10/19 | 12
Integración con otros MPN | 10 días | vie 4/10/19 | jue 17/10/19
Revisar y Aprobar Modulos de Externos | 2 días | vie 4/10/19 | lun 7/10/19 | 10
Revisar y Aprobar F2 con Usuarios | 2 días | mar 8/10/19 | mié 9/10/19 | 15
Integración de F2 | 5 días | jue 10/10/19 | mié 16/10/19 | 16
Gestión de Aprobación Administrativa | 1 día | jue 17/10/19 | jue 17/10/19 | 17

## RIN Vs Mesas Replanificacion
Mesas
No | Nombre de la Funcionalidad | Planificacion Original | Planificacion Ajustada | Planificacion FSW
1 | Creación de Perfiles y Opciones | 1 | 3 | 1
2 | Carga de Inventario Inicial | 2 | 2 | 1
3 | Registro de Inventario Inicial | 2 | 2 | 1
4 | Gestión de DJ de Inventario Inicial | 2 | 2 | 1
5 |  | 3 | 1 | 2
6 | Registro diario de operaciones | 3 | 1 | 2
7 | Registro de guías de remisión físicas | 2 | 1 | 2 |  | 5
8 | Comunicar Producción, Egresos por Producción y Transformación a BNF | 2 | 1 | 2 | 3
9 | Comunicación de Incidencias | 2 | 2 | 2 | 3
10 | Asociar equivalencias de presentaciones | 3 | 2 | 2 | 3
11 | Confirmar imputación por operaciones generadas con otros usuarios | 3 | 2 | 2 |  | 5
12 | DJRO | 3 | 1 | 2
13 | Consultas | 2 | 3 | 4
14 | Reportes | 3 | 3 | 4
15 | Parámetros, Validaciones y Restricciones | Sin Planificar | 3 | 4
16 | Datos Maestros | Sin Planificar | 3 | 4
17 | Procesos automático | Sin Planificar | 1 | 4
18 | Registro de Observaciones | Sin Planificar | 3 |  | 3

## CUS
[5 empty] | Prototipo |  |  | ESPECIFICACION
CUS | COMPLEJIDAD | RIN | UID | MESA | AVANCE | ESTADO | F. FIN | AVANCE | ESTADO | F. FIN
CU01: Presentar la DJ de Inventario Inicial | COMPLEJO | 4 | IU002 | 1 | 70% | ELABORADO | 2019-09-16 | 30% | EN ELABORACION | 2019-09-18
CU02: Registrar la carga de Inventario Inicial carga masiva | MEDIO | 2 | IU003B, IU005 | 1 | 70% | ELABORADO | 2019-09-16 | 0% | EN ELABORACION | 2019-09-18
CU03: Registrar la carga de Inventario Inicial registro manual | MEDIO | 3 | IU003A, IU004, IU005 | 1 | 70% | ELABORADO | 2019-09-16 | 0% | EN ELABORACION | 2019-09-18
CU04: Rectificar o Sustituir la DJ de Inventario Inicial | COMPLEJO | 4 | IU003A, IU005 | 1 | 70% | EN ELABORACION | 2019-09-16 | 0% | EN ELABORACION | 2019-09-18
CU05: Realizar Carga Masiva de Operaciones Diarias | COMPLEJO | 5 |  | 2 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-20 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-27
CU06: Realizar el cierre de registro de operaciones diario | COMPLEJO | 6 |  | 2 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-20 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-27
CU07: Registrar Operaciones Diarias | COMPLEJO | 6,7,8,9 |  | 2 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-20 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-27
CU08: Registrar Operaciones Registro Manual | MEDIO | 6 |  | 2 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-20 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-27
CU09: Validar e Identificar Inconsistencias | MEDIO | 5,6,7,8,9,10,11,12 |  | 2 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-20 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-27
CU10: Registrar Guiás de Remisión Físicas | COMPLEJO | 7 |  | 2 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-20 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-27
CU11: Reponer Saldos y Periodos Anuales | COMPLEJO | 5,6,11,12 |  | 2 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-20 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-27
CU12: Comunicar Producción, Egresos por Producción y Transformación a BNF | COMPLEJO | 8 |  | 3 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-04 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-11
CU13: Registrar y Comunicar Incidencias | COMPLEJO | 9 |  | 3 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-04 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-11
CU14: Gestionar Equivalencias de Presentaciones | COMPLEJO | 11 |  | 3 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-04 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-11
CU15: Gestionar Imputación de Terceros | COMPLEJO | 10, 11 |  | 3 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-04 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-11
CU16: Confirmar Rectificacion Masiva de Registro de Operaciones | COMPLEJO | 4 |  | 1 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-16 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-18
CU17: Presentar la Declaracion Jurada de Registro de Operaciones DJRO | COMPLEJO | 12 |  | 2 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-20 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-27
CU18: Implementar Consultas del Usuario | COMPLEJO | 13 |  | 4 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-18 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-25
CU19: Implementar Reportes del usuario | COMPLEJO | 14 |  | 4 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-18 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-25
CU20: Implementar Consultas INIQBF Operativas | COMPLEJO | 13 |  | 4 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-18 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-25
CU21: Implementar Reportes de INIQBF Operativos | COMPLEJO | 14 |  | 4 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-18 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-25
CU22: Gestionar Parámetros, Validaciones y Restricciones | COMPLEJO | 15 |  | 4 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-18 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-25
CU23: Gestionar Datos Maestros | COMPLEJO | 16 |  | 4 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-18 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-25
CU24: Registrar Observaciones | MEDIO | 18 |  | 3 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-04 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-11
CU25: Implementar Procesos Automáticos de actualizacion de Cantidades de saldos y Stock | COMPLEJO | 17 |  | 4 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-18 | 0% | NO INICIADO | 2019-10-25
CU26: Rectificar o Sustituir las DJRO | COMPLEJO | 12 |  | 2 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-20 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-27
CU27: Imputar Operaciones Sombra desde GRE-BF | COMPLEJO | 7,11 |  | 5 | 0% | NO INICIADO |  | 0% | NO INICIADO
CU28: Imputar operaciones por Inmovilizaciones e Incautaciones | COMPLEJO | 11 |  | 5 | 0% | NO INICIADO |  | 0% | NO INICIADO
CU29: Recalcular valores del ROP en Calificación SAR | COMPLEJO | 11 |  | 5 | 0% | NO INICIADO |  | 0% | NO INICIADO
CU30: Actualizar la condición de Omiso | COMPLEJO | 11 |  | 5 | 0% | NO INICIADO |  | 0% | NO INICIADO
CU31: Verificar Cambio de Estado | COMPLEJO | 11 |  | 5 | 0% | NO INICIADO |  | 0% | NO INICIADO
CU32: Bloquear DJROP por Fiscalización | COMPLEJO | 11 |  | 5 | 0% | NO INICIADO |  | 0% | NO INICIADO
CU33: Consultar Fiscalización de Declaraciones Juradas | COMPLEJO | 11 |  | 5 | 0% | NO INICIADO |  | 0% | NO INICIADO
CU34: Marcar con Etiqueta No Disponible | MEDIO | 11 |  | 5 | 0% | NO INICIADO |  | 0% | NO INICIADO
CU35: Registrar Notificaciones al buzon SOL | SIMPLE | 5,6 |  | 2 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-20 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-27
CU36: Registrar Notificaciones al Centro de Monitoreo y Control | SIMPLE | 5,6 |  | 2 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-20 | 0% | NO INICIADO | 2019-09-27
[5 empty] | 7.778% |  |  | 0.8333%