## Mesas
PROCESO | MESA | TEMA | PERSONAL ASIGNADO |  |  | UBICACIÓN | PLAZOS
|  |  | INSI | INIQBF | PMCBU |  | F. INICIO | F. FIN
ROP | 1 | Grupo de RIN 1
|  | Generar F2 | Pedro Huarache |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-09-16
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-26
| 2 | Grupo de RIN 2, 3, 7, 8, 4, 9, 13
|  | Generar F2 | Edward Rosas |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-09-16
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-26
Grupo de RIN 5, 6, 12, 14, 10, 11
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-09-16
|  | Integración F2 |  |  |  |  | 2019-09-27 | 2019-10-02
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios | Pedro Huarache |  |  |  | 2019-10-03 | 2019-10-15
|  | Gestión de Aprobación Administrativa |  |  |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-17
GRE | 3 | Grupo de RIN 1, 2, 5, 6
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-27
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-05
Grupo de RIN 3, 4, 10, 11
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-27
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-10
Grupo de RIN 7, 8, 9
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-27
|  | Integración F2 |  |  |  |  | 2019-09-13 | 2019-09-17
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-09-18 | 2019-09-24
|  | Gestión de Aprobación Administrativa |  |  |  |  | 2019-09-27 | 2019-09-27
Control de Transporte | 4 | Grupo de RIN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|  | Generar F2 | Martin Rey |  |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-26
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-08-27 | 2019-09-05
|  | Gestión de Aprobación Administrativa |  |  |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-06
Autorización de Ingresos y Salidas | Capacitación | [5 empty] | 2019-09-23 | 2019-09-23
| 5 | Grupo de RIN 1, 2, 3, 4, 5, 7
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-09-24 | 2019-10-07
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-10-09 | 2019-10-11
| 6 | Grupo de RIN 12, 13, 14, 22, 23
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-09-24 | 2019-10-07
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-16
Grupo de RIN 8, 9 10, 11
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-09-24 | 2019-10-07
|  | Integración F2 |  |  |  |  | 2019-10-17 | 2019-10-24
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-10-25 | 2019-10-30
|  | Gestión de Aprobación Administrativa |  |  |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-06
Incautaciones e Inmovilizaciones | 7
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-23
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios (*) |  |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-06
|  | Gestión de Aprobación Administrativa |  |  |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-10
Toma de muestra | 9
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-08-19 | 2019-10-21
|  | Validación INSI |  |  |  |  | 2019-10-22 | 2019-10-28
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-11
|  | Gestión de Aprobación Administrativa |  |  |  |  | 2019-11-12 | 2019-11-13
Registro de Acciones de Control y Fiscalización (Trazabilidad y registro de acciones de control) | Capacitación | [5 empty] | 2019-09-23 | 2019-09-23
| 11 | Grupo de RIN 1, 2, 3, 4, 5, 7
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-09-24 | 2019-10-07
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-10-09 | 2019-10-11
| 12 | Grupo de RIN 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-09-24 | 2019-10-07
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-16
Grupo de RIN 15, 16, 17, 18, 19, 20.
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-09-24 | 2019-10-07
|  | Integración F2 |  |  |  |  | 2019-10-17 | 2019-10-24
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-10-25 | 2019-10-30
|  | Gestión de Aprobación Administrativa |  |  |  |  | 2019-11-08 | 2019-11-11
Infracciones y Sanciones | Capacitación | [5 empty] | 2019-10-21 | 2019-10-21
| 13 | Grupo de RIN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-10-22 | 2019-11-08
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-11-11 | 2019-11-18
|  | Gestión de Aprobación Administrativa |  |  |  |  | 2019-11-19 | 2019-11-20
Actualización de Oficio | Capacitación | [5 empty] | 2019-09-25 | 2019-09-25
| 14 | Grupo de RIN 1, 2
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-09-26 | 2019-10-14
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-22
|  | Gestión de Aprobación Administrativa |  |  |  |  | 2019-10-23 | 2019-10-24

## RIN Vs Mesas Replanificacion
Mesas
No | Nombre de la Funcionalidad | Datos relevantes | Planificacion Original | Planificacion Ajustada
1 | Creación de Perfiles y Opciones | Actualizacion | 1 | 3
2 | Carga de Inventario Inicial | Actualizacion | 2 | 2
3 | Registro de Inventario Inicial | Actualizacion | 2 | 2
4 | Gestión de DJ de Inventario Inicial | Actualizacion | 2 | 2
5 | Carga masiva de operaciones desde archivo plano para las actividades de Producción de BF a partir de BF , Producción de BF a partir de BNF, Transformación a BNF y Uso | Actualizacion | 3 | 1
6 | Registro diario de operaciones | Nuevo | 3 | 1
7 | Registro de guías de remisión físicas | Actualizacion | 2 | 1
8 | Comunicar Producción, Egresos por Producción y Transformación a BNF | Nuevo | 2 | 1
9 | Comunicación de Incidencias | Actualizacion | 2 | 2
10 | Asociar equivalencias de presentaciones | Nuevo | 3 | 2
11 | Confirmar imputación por operaciones generadas con otros usuarios | Nuevo | 3 | 2
12 | DJRO | Actualizacion | 3 | 1
13 | Consultas | Actualizacion | 2 | 3
14 | Reportes | Nuevo | 3 | 3
15 | Parámetros, Validaciones y Restricciones | Nuevo | Sin Planificar | 3
16 | Datos Maestros | Nuevo | Sin Planificar | 3
17 | Procesos automático | Actualizacion | Sin Planificar | 1
18 | Registro de Observaciones | Nuevo | Sin Planificar | 3