## Hoja1
Actividades generales |  |  | 6
| Construccion de Daos | 1
| Construccion de Servicios | 1
| Git e integracion continua | 1
| Diseño | 3
Registro de solicitud de vigilancia |  |  | 12
| Formulario vigilancia | 6
| Gestion bandejas de bienes | 2
| Consulta olaborador | 1
| Consulta local | 2
| Validaciones | 1
Bandeja de consulta, modificacion y firma de vigilancia |  |  | 10
| Bandeja de vigilancia | 3
| Detalle vigilancia | 3
| Anulacion de vigilancia | 1
| Firma (jasper incluido) | 3
Autorizacion de vigilancia |  |  | 6
| Bandeja de vigilancia para autorizador | 1.5
| Detalle y autorizacion de vigilancia | 1.5
| Gestion de delegacion y multiples UUOO | 1
| Anulacion de vigilancia | 0.5
| Firma (modificaciones jasper incluidas) | 1.5
Registro de movimiento |  |  | 15
| Bandeja de movimientos | 4
| Validaciones y filtros de la bandeja de movimeintos | 1
| Formulario de registro de movimientos | 6
| Busqueda colabroador | 0.5
| Busqueda por local | 0.5
| Validacion y registro de movimientos de salida | 1.5
| Validaciones y registro de movimientos de entrada | 1.5
Documentacion |  |  | 2
| Pruebas de integracion | 1
| Documentacion del pase | 1
Total |  | 51 | 51
Premisas
Se implemenatara el flujo basico descrito por Amanda.
Solo considera bienes de movimiento frecuente.