## formato01
PROCESO | MESA | TEMA | PERSONAL ASIGNADO |  |  | UBICACIÓN | PLAZOS
|  |  | INSI | INIQBF | PMCBU |  | F. INICIO | F. FIN | time axis 2019-08-19 to 2019-12-17
ROP | 1 | Grupo de RIN 1
|  | Generar F2 | Pedro Huarache |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-09-16
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-26 | bar: 2019-09-17 to 2019-09-26
| 2 | Grupo de RIN 2, 3, 7, 8, 4, 9, 13
|  | Generar F2 | Edward Rosas |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-09-16
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-26 | bar: 2019-09-17 to 2019-09-26
Grupo de RIN 5, 6, 12, 14, 10, 11
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-09-16
|  | Integración F2 |  |  |  |  | 2019-09-27 | 2019-10-02
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios | Pedro Huarache |  |  |  | 2019-10-03 | 2019-10-15 | bar: 2019-10-03 to 2019-10-15
|  | Gestión de Aprobación Administrativa |  |  |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-17
GRE | 3 | Grupo de RIN 1, 2, 5, 6
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-27
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-05 | bar: 2019-08-28 to 2019-09-05
Grupo de RIN 3, 4, 10, 11
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-27
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-10 | bar: 2019-09-06 to 2019-09-12
Grupo de RIN 7, 8, 9
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-27
|  | Integración F2 |  |  |  |  | 2019-09-13 | 2019-09-17
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-09-18 | 2019-09-24 | bar: 2019-09-18 to 2019-09-26
|  | Gestión de Aprobación Administrativa |  |  |  |  | 2019-09-27 | 2019-09-27
Control de Transporte | 4 | Grupo de RIN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|  | Generar F2 | Martin Rey |  |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-26
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-08-27 | 2019-09-05 | bar: 2019-08-27 to 2019-09-05
|  | Gestión de Aprobación Administrativa |  |  |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-06
Autorización de Ingresos y Salidas | Capacitación | [5 empty] | 2019-09-23 | 2019-09-23 | bar: 2019-11-04
| 5 | Grupo de RIN 1, 2, 3, 4, 5, 7
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-09-24 | 2019-10-07
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-10-09 | 2019-10-11 | bar: 2019-10-09 to 2019-10-11
| 6 | Grupo de RIN 12, 13, 14, 22, 23
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-09-24 | 2019-10-07
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-16 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-16
Grupo de RIN 8, 9 10, 11
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-09-24 | 2019-10-07
|  | Integración F2 |  |  |  |  | 2019-10-17 | 2019-10-24
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-10-25 | 2019-10-30 | bar: 2019-10-25 to 2019-10-30; 2019-12-04 to 2019-12-10
|  | Gestión de Aprobación Administrativa |  |  |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-06
Incautaciones e Inmovilizaciones | 7
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-23
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios (*) |  |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-06 | bar: 2019-08-26 to 2019-09-06
|  | Gestión de Aprobación Administrativa |  |  |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-10
Toma de muestra | 9
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-08-19 | 2019-10-21
|  | Validación INSI |  |  |  |  | 2019-10-22 | 2019-10-28
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-11 | bar: 2019-10-29 to 2019-11-11
|  | Gestión de Aprobación Administrativa |  |  |  |  | 2019-11-12 | 2019-11-13
Registro de Acciones de Control y Fiscalización (Trazabilidad y registro de acciones de control) | Capacitación | [5 empty] | 2019-09-23 | 2019-09-23 | bar: 2019-09-23
| 11 | Grupo de RIN 1, 2, 3, 4, 5, 7
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-09-24 | 2019-10-07
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-10-09 | 2019-10-11 | bar: 2019-10-09 to 2019-10-16
| 12 | Grupo de RIN 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-09-24 | 2019-10-07
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-16 | bar: 2019-10-09 to 2019-10-16
Grupo de RIN 15, 16, 17, 18, 19, 20.
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-09-24 | 2019-10-07
|  | Integración F2 |  |  |  |  | 2019-10-17 | 2019-10-24
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-10-25 | 2019-10-30 | bar: 2019-10-25 to 2019-11-07
|  | Gestión de Aprobación Administrativa |  |  |  |  | 2019-11-08 | 2019-11-11
Infracciones y Sanciones | Capacitación | [5 empty] | 2019-10-21 | 2019-10-21 | bar: 2019-09-17
| 13 | Grupo de RIN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-10-22 | 2019-11-08
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-11-11 | 2019-11-18 | bar: 2019-10-04 to 2019-10-14
|  | Gestión de Aprobación Administrativa |  |  |  |  | 2019-11-19 | 2019-11-20
Actualización de Oficio | Capacitación | [5 empty] | 2019-09-25 | 2019-09-25 | bar: 2019-09-25
| 14 | Grupo de RIN 1, 2
|  | Generar F2 |  |  |  |  | 2019-09-26 | 2019-10-14
|  | Revisar y Aprobar F2 con Usuarios |  |  |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-22 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-22
|  | Gestión de Aprobación Administrativa |  |  |  |  | 2019-10-23 | 2019-10-24

## formato02
Setiembre | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Control de Transporte (Martin Rey) | Control de Transporte (Martin Rey) Incautaciones e Inmovilizaciones | GRE-BF (Edward Rosas) Control de Transporte (Martin Rey) Incautaciones e Inmovilizaciones | GRE-BF (Edward Rosas) Control de Transporte (Martin Rey) Incautaciones e Inmovilizaciones | GRE-BF (Edward Rosas) Incautaciones e Inmovilizaciones Aprobación Control de Transporte (Martin Rey)
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| GRE-BF (Edward Rosas) Alertas de Operación - Registro (Juan Cortez) Aprobación: Incautaciones e Inmovilizaciones | GRE-BF (Edward Rosas) Alertas de Operación - Registro (Juan Cortez) | Alertas de Operación - Registro (Juan Cortez) | Alertas de Operación - Registro (Juan Cortez) | Alertas de Operación - Registro (Juan Cortez)
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Alertas de Operación - Registro (Juan Cortez) | ROP Mesa 1 (Pedro Huarache) ROP Mesa 2 (Juan Cortez) Aprobación: Alertas de Operación - Registro | ROP Mesa 1 (Pedro Huarache) ROP Mesa 2 (Juan Cortez) GRE-BF (Edward Rosas) | ROP Mesa 1 (Pedro Huarache) ROP Mesa 2 (Juan Cortez) GRE-BF (Edward Rosas) | ROP Mesa 1 (Pedro Huarache) ROP Mesa 2 (Juan Cortez) GRE-BF (Edward Rosas)
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| ROP Mesa 1 (Pedro Huarache) ROP Mesa 2 (Juan Cortez) GRE-BF (Edward Rosas) | ROP Mesa 1 (Pedro Huarache) ROP Mesa 2 (Juan Cortez) GRE-BF (Edward Rosas) | ROP Mesa 1 (Pedro Huarache) ROP Mesa 2 (Juan Cortez) | ROP Mesa 1 (Pedro Huarache) ROP Mesa 2 (Juan Cortez) | Aprobación GRE-BF
Octubre | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | ROP Mesa 3 (Pedro Huarache) | ROP Mesa 3 (Pedro Huarache)
| 7 | Feriado | 9 | 10 | 11
| ROP Mesa 3 (Pedro Huarache) |  | ROP Mesa 3 (Pedro Huarache) Autorización de Ingreso y Salida mesa 1 (Edward Rosas) Registro de Acciones de Control y Fiscalización mesa 1 (Martin Rey) | ROP Mesa 3 (Pedro Huarache) Autorización de Ingreso y Salida mesa 1 (Edward Rosas) Registro de Acciones de Control y Fiscalización mesa 1 (Martin Rey) | ROP Mesa 3 (Pedro Huarache) Autorización de Ingreso y Salida mesa 1 (Edward Rosas) Registro de Acciones de Control y Fiscalización mesa 1 (Martin Rey)
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ROP Mesa 3 (Pedro Huarache) Autorización de Ingreso y Salida mesa 2 (Edward Rosas) Registro de Acciones de Control y Fiscalización mesa 2 (Martin Rey) | ROP Mesa 3 (Pedro Huarache) Autorización de Ingreso y Salida mesa 2 (Edward Rosas) Registro de Acciones de Control y Fiscalización mesa 2 (Martin Rey) | Autorización de Ingreso y Salida mesa 2 (Edwar Rosas) Registro de Acciones de Control y Fiscalización mesa 2 (Martin Rey) Actualización de Oficio (Pedro Huarache) Aprobación ROP | Actualización de Oficio (Pedro Huarache) Aprobación ROP | Actualización de Oficio (Pedro Huarache)
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Actualización de Oficio (Pedro Huarache) | Actualización de Oficio (Pedro Huarache) | Aprobación: Actualización de Oficio | Aprobación: Actualización de Oficio | Autorización de Ingreso y Salida mesa 3 (Edwar Rosas) Registro de Acciones de Control y Fiscalización mesa 3 (Martin Rey)
| 28 | 29 | 30 | Feriado
| Autorización de Ingreso y Salida mesa 3 (Edwar Rosas) Registro de Acciones de Control y Fiscalización mesa 3 (Martin Rey) | Autorización de Ingreso y Salida mesa 3 (Edwar Rosas) Registro de Acciones de Control y Fiscalización mesa 3 (Martin Rey) | Autorización de Ingreso y Salida mesa 3 (Edwar Rosas) Registro de Acciones de Control y Fiscalización mesa 3 (Martin Rey)
Noviembre | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Toma de Muestra (Pedro Huarache) | Toma de Muestra (Pedro Huarache) Aprobación: Autorización de Ingreso y Salida | Toma de Muestra (Pedro Huarache) Aprobación: Autorización de Ingreso y Salida | Toma de Muestra Pedro Huarache) | Toma de Muestra (Pedro Huarache) Aprobación: Registro de Acciones de Control y Fiscalización
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Toma de Muestra (Pedro Huarache) Infracciones y Sanciones (Martin Rey) Aprobación: Registro de Acciones de Control y Fiscalización | Infracciones y Sanciones (Martin Rey) Aprobación: Toma de Muestra | Infracciones y Sanciones (Martin Rey) Aprobación: Toma de Muestra | Infracciones y Sanciones (Martin Rey) | Infracciones y Sanciones (Martin Rey)
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Infracciones y Sanciones (Martin Rey) | Aprobación: Infracciones y Sanciones | Aprobación: Infracciones y Sanciones